## Plan1
ANEXO XIX (a que se refere o art. 112 do Decreto 4.467, de 18 de fevereiro de 2021) Modelo de Cronograma Físico-Financeiro de Implantação de Obras de Infraestrutura de Loteamento
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | % | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05 |  | MÊS 06 |  | MÊS 07 |  | MÊS 08 |  | MÊS 09 |  | MÊS 10 |  | MÊS 11 |  | MÊS 12 |  | MÊS 13 |  | MÊS 14 |  | MÊS 15 |  | MÊS 16 |  | MÊS 17 |  | MÊS 18 |  | MÊS 19 |  | MÊS 20 |  | MÊS 21 |  | MÊS 22 |  | MÊS 23 |  | MÊS 24 |  | TOTAIS
1 | SERVIÇOS TÉCNICOS E PRELIMINARES | 89564.8 | 3.167% | % | 100% | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | 100%
|  |  |  | VALOR | 89564.8 | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | 89564.8
2.1 | TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS | 247812.3528 | 8.764% | % | 7% | % | 7% | % | 7% | % | 7% | % | 7% | % | 7% | % | 8% | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % | 7% | % | 7% | % | 7% | % | 7% | % | 7% | % | 7% | % | 8% | % |  | % |  | % |  | 100%
|  |  |  | VALOR | 17346.8647 | VALOR | 17346.8647 | VALOR | 17346.8647 | VALOR | 17346.8647 | VALOR | 17346.8647 | VALOR | 17346.8647 | VALOR | 19824.9882 | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR | 17346.8647 | VALOR | 17346.8647 | VALOR | 17346.8647 | VALOR | 17346.8647 | VALOR | 17346.8647 | VALOR | 17346.8647 | VALOR | 19824.9882 | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | 247812.3528
2.2 | CAPEAMENTO ASFÁLTICO | 925498.6423 | 32.73% | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % | 15% | % | 15% | % | 15% | % | 15% | % | 15% | % | 15% | % | 10% | % |  | % |  | % |  | 100%
|  |  |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR | 138824.7964 | VALOR | 138824.7964 | VALOR | 138824.7964 | VALOR | 138824.7964 | VALOR | 138824.7964 | VALOR | 138824.7964 | VALOR | 92549.8642 | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | 925498.6423
3 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | 246404.9942 | 8.714% | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % | 15% | % | 15% | % | 15% | % | 15% | % | 15% | % | 15% | % | 10% | % |  | % |  | % |  | 100%
|  |  |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR | 36960.7491 | VALOR | 36960.7491 | VALOR | 36960.7491 | VALOR | 36960.7491 | VALOR | 36960.7491 | VALOR | 36960.7491 | VALOR | 24640.4994 | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | 246404.9942
4 | REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, INCLUSIVE HIDRANTES PÚBLICOS DE COMBATE A INCÊNDIO | 118862.5267 | 4.203% | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % | 15% | % | 15% | % | 15% | % | 15% | % | 15% | % | 15% | % | 10% | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | 100%
|  |  |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR | 17829.379 | VALOR | 17829.379 | VALOR | 17829.379 | VALOR | 17829.379 | VALOR | 17829.379 | VALOR | 17829.379 | VALOR | 11886.2527 | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | 118862.5267
5 | REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 307498.4859 | 10.87% | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % | 15% | % | 15% | % | 15% | % | 15% | % | 15% | % | 15% | % | 10% | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | 100%
|  |  |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR | 46124.7729 | VALOR | 46124.7729 | VALOR | 46124.7729 | VALOR | 46124.7729 | VALOR | 46124.7729 | VALOR | 46124.7729 | VALOR | 30749.8486 | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | 307498.4859
6 | REDE DE DRENAGEM PLUVIAL | 388451.8132 | 13.74% | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % | 15% | % | 15% | % | 15% | % | 15% | % | 15% | % | 15% | % | 10% | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | 100%
|  |  |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR | 58267.772 | VALOR | 58267.772 | VALOR | 58267.772 | VALOR | 58267.772 | VALOR | 58267.772 | VALOR | 58267.772 | VALOR | 38845.1813 | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | 388451.8132
7 | REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (POSTEAMENTO) | 414000 | 14.64% | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % | 15% | % | 15% | % | 15% | % | 15% | % | 15% | % | 15% | % | 10% | 100%
|  |  |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR | 62100 | VALOR | 62100 | VALOR | 62100 | VALOR | 62100 | VALOR | 62100 | VALOR | 62100 | VALOR | 41400 | 414000
8 | EMPLACAMENTO TOPONÍMICO DAS VIAS | 1697.85 | 0.06004% | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % | 30% | % | 35% | % | 35% | 100%
|  |  |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR | 509.355 | VALOR | 594.2475 | VALOR | 594.2475 | 1697.85
9 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 5093.55 | 0.1801% | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % | 30% | % | 35% | % | 35% | 100%
|  |  |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR | 1528.065 | VALOR | 1782.7425 | VALOR | 1782.7425 | 5093.55
10 | OBRAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL | 589.48 | 0.02085% | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % | 30% | % | 35% | % | 35% | 100%
|  |  |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR | 176.844 | VALOR | 206.318 | VALOR | 206.318 | 589.48
11 | IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS | 61041.856 | 2.159% | % | 100% | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | 100%
|  |  |  | VALOR | 61041.856 | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | 61041.856
12 | IMPOSTOS E TAXAS DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS | 21193.94 | 0.7495% | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % | 100% | 100%
|  |  |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR | 21193.94 | 21193.94
TOTAIS |  | 2827710.2912 | 100%
|  | VALOR TOTAL NO MÊS |  | VALOR | 167953.5207 | VALOR | 17346.8647 | VALOR | 17346.8647 | VALOR | 17346.8647 | VALOR | 17346.8647 | VALOR | 17346.8647 | VALOR | 19824.9882 | VALOR | 122221.9239 | VALOR | 122221.9239 | VALOR | 122221.9239 | VALOR | 122221.9239 | VALOR | 122221.9239 | VALOR | 122221.9239 | VALOR | 81481.2826 | VALOR | 193132.4102 | VALOR | 193132.4102 | VALOR | 193132.4102 | VALOR | 255232.4102 | VALOR | 255232.4102 | VALOR | 255232.4102 | VALOR | 199115.3519 | VALOR | 64314.264 | VALOR | 64683.308 | VALOR | 65177.248 | 2827710.2912
|  | PORC ACUMULADA MENSAL |  | % | 5.94% | % | 0.6135% | % | 0.6135% | % | 0.6135% | % | 0.6135% | % | 0.6135% | % | 0.7011% | % | 4.322% | % | 4.322% | % | 4.322% | % | 4.322% | % | 4.322% | % | 4.322% | % | 2.882% | % | 6.83% | % | 6.83% | % | 6.83% | % | 9.026% | % | 9.026% | % | 9.026% | % | 7.042% | % | 2.274% | % | 2.287% | % | 2.305% | 100%
|  | VALOR ACUMULADO |  | VALOR | 167953.5207 | VALOR | 185300.3854 | VALOR | 202647.2501 | VALOR | 219994.1148 | VALOR | 237340.9795 | VALOR | 254687.8442 | VALOR | 274512.8324 | VALOR | 396734.7563 | VALOR | 518956.6802 | VALOR | 641178.604 | VALOR | 763400.5279 | VALOR | 885622.4518 | VALOR | 1007844.3757 | VALOR | 1089325.6582 | VALOR | 1282458.0684 | VALOR | 1475590.4786 | VALOR | 1668722.8888 | VALOR | 1923955.299 | VALOR | 2179187.7091 | VALOR | 2434420.1193 | VALOR | 2633535.4712 | VALOR | 2697849.7352 | VALOR | 2762533.0432 | VALOR | 2827710.2912
OBS.: Os itens, códigos, descrições, unidades, quantitativos e preços são meramente exemplificativos. O modelo deverá ser adaptado ao empreendimento e suas características.